|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТО решением  педагогического совета МКДОУ Д/с «Сказка» п. Заря  (Протокол от 01.06.2023. №3) | УТВЕРЖДАЮ  Заведующий МКДОУ д/с печать и подпись улучш..png  «Сказка» п. Заря  Е.В. Крысанова  Приказ от 05.06.2023г. № 53а |

Дорожная карта

реализации целевой модели наставничества в МКДОУ ДС «Сказка» п. Заря

Опаринского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| 1. | Подготовительный | Изучение и систематизация имеющихся материалов по вопросам наставничества | Август 2023 года | Заведующий |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества: разработка и утверждение Положения о наставничестве, Дорожной карты, должностных инструкций | Сентябрь 2023 года | Заведующий |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей детского сада | Сентябрь 2023 года | Заведующий |
| Педагогический совет «Наставничество как система передачи  знаний и накопление педагогического опыта» | Октябрь  2023 года | Заведующий |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | | Октябрь 2023 года | | | Заведующий, воспитатели | |
| 2. | | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | | Сентябрь – октябрь 2023 года | | | Заведующий, воспитатели | |
| Формирование базы наставляемых | | Сентябрь – октябрь 2023 года | | | Заведующий, воспитатели | |
| 3. | | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | | Сентябрь – октябрь 2023 года | | | Заведующий | |
| Формирование базы наставников | | Сентябрь – октябрь 2023 года | | | Заведующий | |
| 4. | | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | | Октябрь 2023 года | | | Заведующий | |
| Обучение наставников для работы с наставляемыми | | Ноябрь  2023 года | | | Заведующий | |
| 5. | | Формирование наставнических пар | Отбор наставников и наставляемых | | Ноябрь 2023 года | | | Заведующий | |
| Закрепление наставнических пар / групп | | Ноябрь 2023 года | | | Заведующий | |
| 6. | | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | | В течение года | | | Наставники | |
| Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | | Февраль  2024 года | | | Заведующий | |
| 7. | | Заключительный | | | Отчеты по итогам наставнической программы  Мотивация и поощрения наставников | | Май 2024 года | Заведующий  Наставники  Заведующий | |